**الجمهورية التونسية**

 **وزارة الشؤون المحلية و البيئة**

 **بلدية تينجة**



 **الجمهورية التونسية**

 **وزارة الشؤون المحلية**

 **ولاية بنزرت**

 **بلدية تينجة**

عملا بمقتضيات الفصل 245 من مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 29لسنة 2018 المؤرخ في9 ماي 2018،

وبناء عن الاستدعاء الموجه من قبل السيدة **سارة الثامري رئيسة المجلس البلدي بتينجة** إلى أعضاء المجلس البلدي لبلدية تينجة بتاريخ **26 ماي 2020** والمضمن تحت عدد **420،**

عقد المجلس البلدي لبلدية تينجة جلسته العادية الثانية لسنة 2020 وذلك يوم السبت 30 ماي 2020 على الساعة العاشرة صباحا برئاسة **رئيسة البلدية السيدة سارة الـــثامري** و حضور السيدة **سنية المهذبي الكاتب العام للبلدية**،

و حضور السادة و السيدات الآتي ذكرهم:

* **الشاذلي بالليل: عضو المجلس البلدي**
* **نجيب الجميلي: عضو المجلس البلدي**
* **محمد علي الجواني : عضو المجلس البلدي**
* **محمد علي الدريدي: عضو المجلس البلدي**
* **تقوى التركي : عضو المجلس البلدي**
* **محمد علي الدريدي : عضو المجلس البلدي**
* **لطفي الحشاني: عضو المجلس البلدي**
* **منى الحشاني: عضو المجلس البلدي**
* **ليلى الصفاقسي: عضو المجلس البلدي**
* **عاطف بن سلامة:متصرف بالبلدية(مقرر)**
* **صباح القبطني:رئيس مصلحة الشؤون الإدارية و المالية بالبلدية**
* **ماهر الميموني:عن المصلحة الفنية بالبلدية**

**و قد تفيب عن الجلسة بدون عذر الاعضاء الىتي ذكرهم:بدر الدين ونيس، اميرة الشلغومي،درة البحري،فاضل البجاوي،بلال بنمنصور،عبد الجليل الجواني**

وبعد التثبت من توفر النصاب القانوني لانعقاد الجلسة عملا بمقتضيات الفصل 220 من مجلة الجماعات المحلية افتتحت السيدة **سارة الثامري رئيسة المجلس البلدي** الجلسة مرحبة بالحاضرين ثم مستعرضة جدول الأعمال و الذي يتمثل في:

1. **تدخلات النظافة و العناية بالبيئة**
2. **متابعة سير المشاريع**
3. **المصادقة على ختم الحساب المالي لسنة 2019**
4. **تحويل اعتماد بالعنوان الأول**
5. **مسائل مختلفة**
6. **تدخلات النظافة و العناية بالبيئة**
7. تولت السيدة سنية المهذبي الكاتب العام البلدية تقديم تدخلات النظافة و العناية بالبيئة ببلدية تينجة لاشهر " مارس ، أفريل ، ماي" و ذلك كما يلي:

تعمل البلدية في مجال تدخلات النظافة و العناية بالبيئة وفق منظومة مدروسة و خاصة فيما يتعلق بالتصرف في الفضلات المنزية والمشابهة إذ تبلغ النفايات التي يتم رفعها شهريا حوالي 350طن بنسبة رفع تفوق 97% و نسبة تغطية تتجاوز 98 % هذا دون اعتبار المجهودات التي تقوم بها البلدية لرفع الأتربة و فواضل البناء و فواضل الأجنة و التعهد بالمناطق السوداء و القضاء عليها.

و قد كانت نتائج تدخلات النظافة و العناية بالبيئة لأشهر**" مارس ، أفريل ، ماي"** كالآتي:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الملاحظات** | **المعدات المستعملة** | **مكان التدخل** | **فرع التدخل** |
| تم رفع 230 طن (أتربة و فواضل بناء و فواضل أجنة ) | آلة تراكسشاحنةجرار و مجرورة | كامل المنطقة البلدية | **حملات التعقيم و المداوات** |
| تم رفع 530 طن (أتربة و فواضل بناء و فواضل أجنة ) | آلة تراكسشاحنة | نهج محمد صالح بن بريك نهج المنجي بالي نهج الدستورحي الحرية نهج دقة طريق ماطر طريق بنزرت حي محمد علي منطقة قنقلة نهج الرتلنهج حنبعل نهج الحواتةنهج المهدية | **النقاط السوداء**  |
|  | معدات يدوية آلة تراكس جرار  | نهج الحواتة نهج سبيطلة منطقة الوصايفية طريق ماطرحي الزهورنهج محمد الصالح بن بريك | **جهر مجاري المياه****تسريح البالوعات** **و تنظيفها**  |
|  | شاحنة و معدات يدوية  | مستوصف تينجة مستوصف الزعرورمركز البريدمركز الامنمقر البلديةمقر المعتمديةمقر الشؤون الاجتماعيةجامع قنقلة جامع تينجة جامع حي الإقبالجامع حي الحرية جامع الزعرورمعهد تينجة | **تعقيم المنشآت العمومية** |
|  | معدات يدوية  | طريق بنزرتنهج الحواتةنهج ماطرشارع الحبيب بورقيبةطريق ماطرمقبرة سيدي رزيقمقبرة سيدي حسون | **مقاومة الحشرات و تنظيف حواشي الطرقات و اقتلاع الاعشاب** |
|  |  | حي الديوانةمحطة القطار بتينجةساحة الشهداءمفترق تينجة | الاعتناء بالمناطق الخضراء |

|  |
| --- |
| 1. **متابعة سير المشاريع**
 |
| **برنامج الاستثمار البلدي 2019** |
| **المشـــــــــــــــروع** | **الكلفــة (أد)** | **سنــة الانجـــاز** | **نسبـــة الانجـــاز المادي** | **نسبة الانجاز المالي** | **الملاحظــــــــــــــــــــات** |
|  **مشروع تعبيد الطرقات :** نهج الدينار 200 م خ نهج طبرقة 200 م خ  نهج الكرة الحديدية 150 م خ حي الديوانة 400 م خ تعبيد نهج غاندي 480 م خ  | **424**  | **2019** |  |  | انطلقت الأشغال بتاريخ 18/12/2019 و هي متوقفة حاليا بسبب الحجر الصحي. |
| تهيئة المستودع البلدي  | **100**  | **2019** |  |  | تم فتح العروض بتاريخ 23/09/2019 و تم فتح العروض و يقدر العرض الأدنى بـ: 140 أد و باعتبار الزيادة المقدرة بـ40 أد سيتم إعادة الاستشارة و الترفيع في التقديرات إلى 140 أد. |
| مشروع تصريف مياه الأمطار بالمحيط الخارجي بالملعب البلدي و تصريف مياه الأمطار بحي الفتح | **100** | **2019** |  |  | تم الاستلام الوقتي للأشغال بتاريخ 13/05/2019 |
| اقتناء سيارة وظيفية  | **54.9**  | **2019** |  |  | تم اقتناء السيارة بتاريخ 12/04/2019 |
| اقتناء معدات نظافة  | **153****27**  | **2019** |  |  | تم تسلم تراكتوبال في إطار صفقة إطارية من طرف صندوق القروض بتاريخ 30/04/2019 - تم استلام المعدات بتاريخ 21/05/2019: marteau piqueur-groupe électrogène-scie a béton |
| تهذيب حي الحرية | **2500** | **2019** |  |  | تمت المصادقة على الدراسات المعمقة APD و بصدد إعداد الدراسات المتعلقة ببرنامج التصرف البيئي و الاجتماعي.  |

**تابعة سير المشاريع**

|  |
| --- |
| **برنامج الاستثمار البلدي 2020** |
| **المشـــــــــــــــروع** | **الكلفــة (أد)** | **سنــة الانجـــاز** | **نسبـــة الانجـــاز المادي** | **نسبة الانجاز المالي** | **الملاحظــــــــــــــــــــات** |
|  **مشروع تعبيد الطرقات :** **نهج ماطر 460 م خ** **- نهج غندي 240 م خ** **جزء من حي الفتح 710 م خ****-مسلك الثكنة بالزعرور**  | 800 | 2020 |  |  | بصدد الإعداد للقيام بالدراسات  |
| **تهيئة المستودع البلدي**  | 141 | 2020 |  |  | بصدد القيام باجراءات الإعلان عن الاستشارة عبر TUNEPS |
| **اقتناء شاحنة ضاغطة** | 250 | 2020 |  |  | بصدد القيام باجراءات الإعلان عن الاستشارة عبر TUNEPS |

1. **المصادقة على ختم الحساب المالي لسنة 2019**

أسفر التصرف المالي لسنة 2019على النتائج التالية :

العنوان الأول :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الاعتمادات غيـــــر المستعملــة** | **الفواضــــل** | **مجمـــوع المصاريـــف** | **مصاريــــف العنوان الثاني التي تم تسديدها من مقابيض العنوان الاول** | **المصاريــــف الحقيقيــــة** | **تقديـــــرات النفقــــات** | **المقابيــــض الحقيقيــــة** | **تقديــــرات المــــوارد** |
| **142.023.881** | **28.261.220** | **1.414.415.434** | **93.112.315** | **1.321.303.119** | **1.463.327.000** | **1.442.676.654** | **1.580.000.000** |

العنوان الثانــــي :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الاعتمادات غيـــــر المستعملـــة** | **الفواضــــل** | **المصاريــــف الحقيقيــــة** | **تقديـــــرات النفقــــات** | **المقابيــــض الحقيقيــــة** | **تقديــــرات المــــوارد** |  |
| 3.460.187.902 | 874.300.217 | 709.291.577 | 4.169.479.479 | 1.490.479.479 | 4.014.579.479 | **ج3و4** |
| - | - | 91.168 | 91.168 | 91.168 | 91.168 | **ج5** |
| **3460.187.902** | **874.300.217** | **709.382.745** | **4.169.570.647** | **1.490.570.647** | **4.014.670.647** | **الجملة** |

و بذلك تكون نسبة تحقيق الميزانية لسنة 2019 كالتالي:

 **العنـــــوان الأول: 91%**

 **العنــــوان الثاني: 37 %**

**المعروض على أنظار المجلس البلدي التداول بخصوص المصادقة على ختم الحساب المالي لسنة 2019 كما هو مبين بالجداول أعلاه**

**وبعد الدرس و النقاش**

**قرار المجلس البلدي**

 **صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على ختم الحساب المالي لسنة 2019 كما هو مبين بالجداول أعلاه**

1. **تحويل اعتماد بالعنوان الأول**

في إطار الحرص على التوخي من انتشار فيروس كورونا و ما يقتضيه ذلك من اتخاذ تدابير و إجراءات مستعجلة في هذا الخصوص، تعتزم بلدية تينجة اقتناء وســــــــــــــــــــائل السلامة و التوقي من العدوى لفائدة أعوانها و المتعاملين معها.

**و المعروض على أعضاء المجلس البلدي تحويل اعتمادات بالعنوان الأول كما هو مبين بالجدول التالي:**

|  |  |
| --- | --- |
| **بالنقـــــــــــــــــص** | **بالزيــــــــــــادة** |
| **الفصـــل** | **بيـــــان الفصــــل** | **المبلـــــغ****(د)** | **الفصــــل** | **بيـــــــــان الفصــــل** | **المبلـــــغ****(د)** |
| 03305/6/1 | المساهمة في تنظيم المهرجانات و التظاهرات الثقافية | 5000 | 04400/1/0 | نفقات التصرف الطارئة | 5000 |
| **المجموع :** | **5000** | **المجموع :** | **5000** |

**وبعد الدرس و النقاش**

**قرار المجلس البلدي**

**صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع تحويل اعتمادات بالعنوان الأول كما هو مبين بالجدول أعلاه**

1. **مختلفات**
2. مقترح إحداث لجنة غير قارة**(لجنة استشارية لدعم التصرف في الحديقة الوطنية بإشكل)**

**المعروض على أنظار المجلس البلدي التداول بخصوص** **إحداث لجنة غير قارة(لجنة استشارية لدعم التصرف في الحديقة الوطنية بإشكل)**

**وبعد الدرس و النقاش**

**قرار المجلس البلدي**

**صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على إحداث لجنة غير قارة(لجنة استشارية لدعم التصرف في الحديقة الوطنية بإشكل) و تتكون من الاعضاء الآتي ذكرهم:**

* **سارة الثامري:رئيسة اللجنة**
* **الشاذلي بالليل: عضو**
* **محمد علي الجواني : عضو**
* **محمد علي الدريدي: عضو**
* **تقوى التركي : عضو**
* **محمد علي الدريدي : عضو**
* **لطفي الحشاني: عضو**
* **منى الحشاني: عضو**
* **ليلى الصفاقسي: عضو**
1. مقترح هدم سور السوق البلدي بتينجة المطل على نهج حنبعل لاستغلاله يوم السوق الأسبوعية.

**المعروض على أنظار المجلس البلدي التداول بخصوص هدم سور السوق البلدي بتينجة المطل على نهج حنبعل لاستغلاله يوم السوق الأسبوعية.**

**وبعد الدرس و النقاش**

**قرار المجلس البلدي**

**صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على هدم سور السوق البلدي بتينجة المطل على نهج حنبعل لاستغلاله يوم السوق الأسبوعية.**

1. مقترح تغيير توقيت انتصاب السوق الأسبوعية من يوم الأربعاء إلى يوم السبت.

**المعروض على أنظار المجلس البلدي التداول بخصوص تغيير توقيت انتصاب السوق الأسبوعية من يوم الأربعاء إلى يوم السبت.**

**وبعد الدرس و النقاش**

**قرار المجلس البلدي**

**صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على تغيير توقيت انتصاب السوق الأسبوعية من يوم الأربعاء إلى يوم السبت على أن يتم ذلك بعد القيام باستشارة للمتساكنين.**

1. تحديد مكان انتصاب سوق الدواب بتينجة.

**المعروض على أنظار المجلس البلدي التداول بخصوص** **تحديد مكان انتصاب سوق الدواب بتينجة**

**وبعد الدرس و النقاش**

**قرار المجلس البلدي**

**صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على اعتماد الارض البيضاء طريق بنزرت قبالة محطة شال لانتصاب سوق الدواب بتينجة.**

و رفعت الجلسة على الساعة منتصف النهار و حرر المحضر بتاريخه.

**الامضاءات:**

* **سارة الثامري:**
* **نجيب الجميلي:**
* **الشاذلي بالليل:**
* **محمد علي الجواني :**
* **محمد علي الدريدي:**
* **تقوى التركي :**
* **محمد علي الدريدي :**
* **لطفي الحشاني:**
* **منى الحشاني:**
* **ليلى الصفاقسي:**

**-**