الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية و البيئة

بلدية تينجة

أنعقدت بتاريخ الاربعاء 20 نوفمبر 2019  على الساعة الثالثة بعد الزوال الجلسة العامة التشاركية الخاصة بمنطقة الزعرور  برآسة  السيدة سارة الــــــــــــــــــــثامري رئيسة بلدية تينجة و حضور السيدة مدين غريبي معتمد تينجة و ذلك بالمدرسة الابتدائية بالزعرور

- كم حضر الجلسة جمع غفير من المواطنين.

1- معطيات بخصوص الجلسة:

أ – عدد المشاركين في الجلسة العامة :

| عدد الشبان ضمن المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة | عدد النساء ضمن المشاركين | عدد المشاركين |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 20 | 56 | العدد الجملي |
| %8 | %35 | 100 % | (%النسبة ( |

بعد الترحيب بالحضور افتتحت السيدة سارة الثامري رئيسة البلدية الجلسة مستعرضة جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال

- تقديم الإطار العام للجلسة ومعطيات عامة عن البلدية - تقديم منهجية التقسيم الترابي للمنطقة البلدية و نتائج عملية التقسيم - تقديم المشاريع الجهوية المتواصلة و المبرمجة و برامج المتدخلين العموميين - تقديم الموارد المالية المخصصة لبرنامج الاستثمار التشاركي لسنة 2020 الخاص بمنطقة التوسع الزعرور - توزيع الموارد المخصصة لمشاريع القرب و المشاريع الادارية بمنطقة التوسع الزعرور - تكوين فرق عمل لتحديد المقترحات بخصوص مشاريع القرب - اجراء تصويت على المشاريع المقترحة من قبل الفرق و ظبط المشاريع حسب الاولوية و الاكثر جدوى للمنطقة و الإعلان عن نتائج التصويت - تقديم الإيضاحات الفنية و المالية اللازمة للتأكد من قابلية انجاز المشاريع المقترحة ووظيفته - الترشح لممثلي المناطق والتصويت عليهم (3 ممثلي يتكونون وجوبا من امرأة، رجل ، شاب) - إعلام الحضور بموعد الإعلان عن نتائج الدراسات الفنية و المالية الأولية و تاريخ ابلاغهم بها

- تقديم الإطار العام للجلسة ومعطيات عامة عن البلدية

قدمت رئيسة البلدية الاطار العام للجلسة و الذي يتمثل في الجلسة التشاركية الخاصة بمنطقة التوسع الزعرور و ذلك تبعا لمراسلة صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية عدد 1316 بتاريخ 31 اكتوبر 2019 التي خصت منطقة التوسع الزعرور باعتمادات موظفة تقدر ب:850 أد مقسمة كالآتي:

- 450 اد : 2020-2021

- 400 أد: 2022-2023

اثر ذلك قدمت السيدة سارة الثامري رئيس البلدية معطيات عامة بخصوص بلدية تينجة و ذلك كالآتي:

– اسم البلدية : بلدية تينجة

– عدد السكان بالبلدية : 21139  ساكن

– تاريخ الجلسة :10 نوفمبر 2018

– مكان الجلسة: المدرسة الابتدائية بالزعرور

-  محضر محرر من قبل : عاطف بن سلامة (متصرف بالبلدية)

– محضر مصادق عليه من طرف : السيدة سارة الـــــــــثامري رئيسة بلدية تينجة

- تقديم منهجية التقسيم الترابي للمنطقة البلدية و نتائج عملية التقسيم

أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيد يحي المجدوب مهندس أول ببلدية تينجة الذي تولى تقديم منهجية التقسيم الترابي للمنطقة البلدية حيث تم اعتماد المعايير التالية:( الكثافة السكانية- الطرقات المرقمة و السكة الحديدية- الوضعيات الاجتماعية -التقاسيم المهيئة).

و قد كانت نتائج عملية التقسيم كالآتي:

| حدودها ( تسمية حدودها ) |  | أسم المنطقة الترابية |
| --- | --- | --- |
| نهج السبته | شمال غربي | منطقة عدد 01 |
| بحيرة بنزرت | شمال شرقي |  |
| نهج الأديب النجعي | شرقا |  |
| نهج أبو جهاد |  |  |
| السكة الحديدية | جنوبا |  |
| نهج محمد صالح بن بريك | شمالا | منطقة عدد 02 |
| حي الفراحتية |  |  |
| نهج المنجي بالي | شرقا |  |
| السكة الحديدية | جنوبا |  |
| نهج البحيرة | غربا |  |
| السكة الحديدية | شمالا | منطقة عدد 03 |
| طريق وطنية عدد 11 | شرقا |  |
| حي الوصايفية | جنوبا |  |
| بحيرة اشكل | غربا |  |
| السكة الحديدية | شمال شرقي | منطقة عدد 04 |
| طريق وطنية عدد 11 | شمال غربي |  |
| نهج 09 أفريل | شرقا |  |
| مفترق سيدي رزيق | جنوبا |  |
| منطقة الزعرور شمالا; طريق وطنية عدد 11 في إتجاه ماطر. شرقا; معتمدية منزل بورقيبة. غربا; معتمدية ماطر. جنوبا; معتمدية ماطر. | منطقة عدد 05 |

- تقديم المشاريع الجهوية المتواصلة و المبرمجة و برامج المتدخلين العموميين

تولى السيد يحي المجدوب مهندس أول ببلدية تينجة تقديم المشاريع الجهوية المتواصلة و المبرمجة و برامج المتدخلين العموميين لسنة 2020 و ذلك كالآتي:

| المشروع | تقدم الانجاز | سنة الانجاز |
| --- | --- | --- |
| - تعبيد مسالك فلاحية:(برج الحاج صالح-مسلك 3 مدافع-مسلك طريق مقبرة الزعرور-المسلك المؤدي لمحمية اشكل- المسلك المحاذي لمصنع بن سليمان) - تنوير عمومي:(جبل اشكل تجمع سيدي عبد القادر-تجمع الزعرور-عائلة سعاد الجبالي بالزعرور-عائلة حطاب الطرابلسي بالزعرور) | انجز | 2014 |
| - تعبيد مسالك فلاحية فلاحية(مسلك اشكل-مسلك المسافتين-مسلك قنابرية-مسلك ثكنة الزعرور) - صيانة مسالك:(الطريق المحاذية لمصنع بن سليمان-طريق دوار المرداسي-مسلك برنة) | انجز | 2016 2017 |
| - تعبيد مسالك فلاحية:(تعبيد نهج البدوي) - صيانة مسالك:الطريق المؤدية الى حمام اشكل | أنجز | 2019 |
| - إحداث منشأة مائية بمسلك المطروح و طريق أولاد الحاج حسن | 70% | 2016 |
| - تعبيد نهج الزعرور | تم تعيين المقاولة | 2019 |

| البرنامج | المتدخلين العموميين |
| --- | --- |
| لم يتم موافاتنا بأي برنامج | الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه |
| لم يتم موافاتنا بأي برنامج | الشركة التونسية للكهرباء و الغاز |
| 500 مترخطي بنهج القنال نهج سبيطلة | الديوان الوطني للتطهير |

- تقديم الموارد المالية المخصصة  لبرنامج الاستثمار التشاركي لسنة  2020 الخاص بمنطقة التوسع الزعرور

| المبلغ | مصادر التمويل |
| --- | --- |
| 450 أد | مساعدة موظفة من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية(منطقة التوسع – الزعرور) |
| - | قرض من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية |
| - | تمويل ذاتي |
| 450 أد | المجموع |

- توزيع الموارد المخصصة لمشاريع القرب و المشاريع الإدارية بمنطقة التوسع الزعرور

بعد تقديم الموارد المالية المخصصة  لبرنامج الاستثمار التشاركي لسنة  2020 الخاصة بمنطقة التوسع الــــــــــــــــــزعرور و البالغة 450 أد تولى السيد يحي المجدوب الاقتراح على الحضور، تقسيم الاعتمادات المذكورة كما يلي:

- تخصيص 200 أد دينار لمشاريع القرب (تعبيد و تهيئة الطرقات-التنوير العمومي-تصريف مياه الامطــــــــار-مد و تبليط الارصفة)

- تخصيص 250 أد لاقتناء شاحنة ضاغطة خاصة  برفع الفضلات  بالزعرور نظرا و أن المنطقة تمتد على مساحة شاسعة مما يستوجب توفير شاحنة لرفع الفضلات بسعة 7 طن خاصة و أن الجرار المخصص لرفع الفضلات بالزعرور لا يمكن له تغطية كامل المنطقة و الولوج إلى جميع الانهج و المسالك.

و بعد التداول و النقاش تمت الموافقة من طرف الأغلبية المطلقة من الحضور على تقسيم الاعتمادات البالغة 450 أد طبقا لمقترح السيد يحي المجدوب المهندس الاول بالبلدية المذكور اعلاه.

و في ما يلي جدول تفصيلي لتوزيع الاعتمادات على مختلف التدخلات بمنطقة الزعرور:

| مشاريع القرب: |  |
| --- | --- |
| الإعتمادات المخصصة | مناطق التدخل |
| 200 أد | المنطقة عدد 05 (منطقة التوسع-الزعرور) |
| 200 أد | المجموع |
| المشاريع الإدارية: |  |
| 250 أد | اقتناء شاحنة ضاغطة سعة 7 طن لفائدة منطقة التوسع الزعرور |
| 250 أد | المجموع |

- تكوين فرق عمل لتحديد المقترحات بخصوص مشاريع القرب

تم دعوة الحضور إلى تكوين فرق لتحديد المقترحات الخاصة بمشاريع القرب و نوعية التدخل ( تعبيد طرقات، تصريف مياه الأمطار، تنوير عمومي) حيث قام الحاضرون بالانقسام إلى 06 مجموعات،

اثر ذلك تم إمهال الفرق مدة 15 دقيقة لضبط مقترحاتهم و نوعية التدخلات و كانت المقترحات كالآتي:

- الفريق عدد 1: صيانة و تنوير مسلك الكلتوس

- الفريق عدد 2: صيانة و تنوير مسلك الثكنة

- الفريق عدد 3: تنوير مسلك القنابرية

- الفريق عدد 5: صيانة و تنوير مسلك المطروح

- الفريق عدد 6:تنوير الطريق الوطنية عدد 11 الى السطاكات

- اجراء تصويت على المشاريع المقترحة من قبل الفرق و ظبط المشاريع حسب الاولوية و الاكثر جدوى للمنطقة و  الإعلان عن نتائج التصويت

تولى الحاضرون التصويت على المشاريع المقترحة من قبل الفرق و ضبط المشاريع حسب الأولوية و الأكثر جدوى للمنطقة و كانت النتائج كالآتي:

عدد المشاركين في التصويت  47فردا

- صيانة و تنوير مسلك الكلتوس:28 صوت

- صيانة و تنوير مسلك الثكنة: 9 أصوات

- تنوير مسلك القنابرية:4 أصوات

- صيانة و تنوير مسلك المطروح:1 صوت

- تنوير الطريق الوطنية عدد 11 الى السطاكات:5 أصوات

- تقديم الإيضاحات الفنية و المالية اللازمة للتأكد من قابلية انجاز المشاريع المقترحة ووظيفته

تولى السيد يحي المجدوب مهندس أول بالبلدية تقديم الإيضاحات الفنية الأولية حول المقترحات و ذلك كما يلي:

- بالنسبة لتهيئة و تنوير مسلك الثكنة الحاصل على اكبر عدد من الأصوات فسيتم القيام بمعاينة ميدانية للمسلك المذكور لانجاز تشخيص في الغرض و تحديد الكلفة التقديرية.

- الترشح لممثلي المناطق والتصويت عليهم (3 ممثلي يتكونون وجوبا من امرأة، رجل ، شاب)

| مسلك الكلتوس |  |
| --- | --- |
| مراد المي | كهل |
| نعيمة الهذلي | امرأة |
| مصطفى الهويشي | شاب |

- إعلام الحضور بموعد الإعلان عن نتائج الدراسات الفنية و المالية الأولية و تاريخ إبلاغهم بها

قام السيد يحي المجدوب  بإعلام الحضور انه سيتم الإعلان عن نتائج الدراسات الفنية و المالية الأولية ضمن الجلسة التشاركية الثانية المقرر عقدها يوم السبت 30 نوفمبر 2019.

و رفعت الجلسة على الساعة الخامسة مساءا و حرر المحضر بتاريخه.

رئيس البلدية

سارة الثامري